## Hoja1
Responsable | Sistema | Actividades | Prioridad | Fecha Estimada | Fecha Compromiso | Fecha Entragada
Juan | CCN | Cambios a contenidos y Módulo de Reposisción de reconocimientos | Media | 2021-07-15 | 2021-06-30
Juan | CCN | Reporte de empresas certificadas | Baja |  | ---
Juan | PNITP | Cambios en el importe (5 digitos) | Alta | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 2021-05-27
Juan | Almacen | Pruebas a entradas de movimientos del almacén | Baja |  | ---
Juan | Correos masivos | Pruebas | Baja |  | ---
Juan | Comprobantes de Nómina | Validación del navegador donde los usuarios realizan sus consultas | Alta | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24
Juan | Comprobantes de Nómina | botón de envio de comprobante a correo | Medio | 2021-05-27 | 2021-05-28
Juan | Comprobantes de Nómina | Módulo de mensajes de los comprobantes | Medio | 2021-05-31 | 2021-06-01
Juan | Comprobantes de Nómina | Página que consulte mensajes activos y lo genere en JSON | Baja |  | ---
Juan | Guia de turistas | Cambio de firma en las credenciales de los guías | Alta | --- | ---
Juan | Guía de turistas | Cambio de imagen del reverso de las credenciales generadas a los guias (cambio de firma del responsable SECTUR) | Alta
Juan | Guia de turistas | Cambio de no de credencial y campo de observaciones y fecha vigencia | Media | 2021-06-22 | ---
Juan | Guia de turistas | Módulo de modificación de datos y archivos de los guias | Baja | 2021-08-16 | ---
Juan | Coldfusion gral. | Módulo de autentificación que acepte cuentas de google, facebook, twitter, hotmail, pinterest, instagram, linkedIn, snaptch y tiktok | Baja |  | ---
Lulú | INEGI - RNT | Generación de la exportación | Media
Ramses | PTDI | ABC del Reporte en Joomla | Alta